INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería

Campus Tlaxcala (UPIIT)

Ingeniería en Inteligencia Artificial — 7° Semestre

MEMORIA TÉCNICA EXTENSA DEL PROYECTO

Sistema de Visión por Computadora para la Detección de Deterioro en Frutas y Verduras

Asignatura  Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos

Profesor  Sánchez Ruiz Daniel

Autores

Sánchez Pertupe Zahir — Boleta: 2024710070

Leal Rivera Cristian — Boleta: 2024710015

Ciudad de Tlaxcala, México
21 de septiembre de 2026

Tabla de Contenidos

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ALCANCE

1.1. Caso de Negocio y Business Case SMART

1.2. Objetivo General

1.3. Objetivos Específicos

1.4. Matriz de Interesados (Power-Interest)

1.5. Requisitos Funcionales y No Funcionales

1.6. Enunciado del Alcance

1.7. Exclusiones Explícitas

1.8. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) — Regla del 100%

1.9. Diccionario de la EDT — Paquetes Críticos

1.10. Matriz de Responsabilidades (RACI)

CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ALGORITMO DE RED

2.1. Diagrama de Red (AON)

2.2. Algoritmo Forward Pass / Backward Pass (Matriz CPM)

2.3. Ruta Crítica e Identificación de Holguras

2.4. Análisis Fino de Holguras (Total Slack y Free Slack)

2.5. Análisis de Sensibilidad

2.6. Estimación Probabilística PERT

2.7. Programación y Nivelación de Recursos Físicos

CAPÍTULO III: FORMULACIÓN ECONÓMICA, FINOPS Y PRESUPUESTO

3.1. Estimación de Costos Bottom-Up por Paquete de Trabajo

3.2. Clasificación CAPEX/OPEX

3.3. Reservas de Contingencia y de Gestión

3.4. Línea Base de Costos (S-Curve)

3.5. Estrategia Cloud FinOps e Imputación por Tagging

3.6. Métricas de Unit Economics

3.7. Presupuesto de Inversión Inicial (I₀) y Capital de Trabajo

3.8. Proyección de Flujo de Caja Neto a 3 Años

CAPÍTULO IV: AUDITORÍA DE IA GENERATIVA — PROTOCOLO P-R-E-V

4.1. Petición (P) — Registro de Prompts

4.2. Revisión y Evaluación (R-E) — Detección de Errores

4.3. Verificación (V) — Cálculos Independientes

4.4. Resumen Ejecutivo y Certificación Final

Conclusiones

CAPÍTULO I: Fundamentación y Delimitación del Alcance

1.1  Caso de Negocio y Business Case SMART

Las tiendas de autoservicio han migrado recientemente hacia modelos de operación sin presencia de personal en cajas de cobro. En este modelo, el cobro se realiza de forma completamente automatizada y la plantilla de trabajadores se reduce al mínimo indispensable. Este cambio permite mantener bajos los costos operativos, pero presenta un desafío crítico: los productos perecederos como frutas y verduras frescas quedan expuestos en los anaqueles sin supervisión continua. La exposición prolongada genera degradación visual de los productos, lo que afecta negativamente la percepción de calidad y cuidado que el cliente tiene de la tienda.

La propuesta de valor consiste en desarrollar un sistema de visión por computadora que identifique de manera automática cuando un producto fresco se encuentre en estado de deterioro y notifique en tiempo real a un encargado para su retiro inmediato. El sistema mantendría el control de calidad de productos frescos sin comprometer el modelo de operación con personal mínimo.

Business Case SMART del Proyecto

| Aspecto | Especificación SMART |
| --- | --- |
| Specific (Específico) | Sistema de IA que detecta deterioro en frutas/verduras usando visión por computadora |
| Measurable (Medible) | Exactitud ≥ 90%, latencia ≤ 30 segundos, disponibilidad 99% |
| Achievable (Alcanzable) | Duración 54 días, equipo 2 personas, modelos pre-entrenados (YOLO, ResNet) |
| Relevant (Relevante) | Reduce merma 5-7%, mantiene operación sin cajeros, mejora percepción cliente |
| Time-bound (Temporal) | Entrega 21 de septiembre de 2026, 54 días de desarrollo |

1.2  Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de visión por computadora basado en aprendizaje automático que, a partir de imágenes capturadas en tiempo real, detecte y clasifique el estado de frutas y verduras (fresco o dañado), determine su ubicación dentro del área monitoreada y envíe notificaciones automáticas al personal encargado, facilitando una intervención oportuna.

1.3  Objetivos Específicos

OE-1:  Diseñar y entrenar un modelo de aprendizaje automático (red neuronal convolucional) capaz de clasificar imágenes de frutas y verduras en categorías de estado predefinidas con precisión mínima ≥ 90% en validación.

OE-2:  Implementar un módulo de notificaciones que alerte al personal responsable cuando se detecte un estado no conforme.

OE-3:  Incorporar modos de monitoreo periódico o inmediato según solicitud del usuario.

OE-4:  Integrar el sistema con las cámaras o dispositivos de captura existentes para probar funcionamiento en entorno real.

1.4  Matriz de Interesados (Power-Interest Grid)

| Interesado | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Propietarios mercado/local | Alto | Alto | Gestionar inventarios |
| Gerentes de sucursal | Bajo | Alto | Mantener informados |
| Empleados de piso | Bajo | Bajo | Mantener informados |
| Compradores del establecimiento | Bajo | Alto | Monitorear |

1.5  Requisitos Funcionales y No Funcionales

Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Categoría | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Exactitud mínima 90% en conjunto pruebas | Desempeño | Alta |
| RNF02 | Notificación en máximo 30 segundos | Desempeño | Alta |
| RNF03 | Disponibilidad 99% horario operativo | Disponibilidad | Alta |
| RNF04 | Arquitectura escalable sin rediseño mayor | Escalabilidad | Baja |

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Requisito | Categoría | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Motor inferencia clasifica fresco/dañado | Procesamiento | Alta |
| RF-02 | Módulo notificaciones dispara alerta automática | Comunicación | Alta |
| RF-03 | Conexión con dispositivos de captura instalados | Integración | Alta |

1.6  Enunciado del Alcance

El proyecto contempla como entregable intermedio un modelo de detección entrenado (tipo YOLO u similar) que identifique signos visuales de deterioro en frutas y verduras a partir de un dataset de entrenamiento, incluyendo métricas de desempeño: precisión, recall, matriz de confusión.

Como entregable final, un prototipo funcional presentado en vivo que procese imágenes o video en tiempo real, clasifique cada producto como en buen estado o deteriorado, y genere una alerta que represente el aviso a un encargado.

1.7  Exclusiones Explícitas

• No incluye adquisición ni instalación física de cámaras, sensores o hardware de cómputo.

• No incluye mecanismos físicos de retiro automático del producto.

• No incluye recolección exhaustiva de dataset propio a gran escala; se utilizarán datasets públicos.

1.8  Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) — Regla del 100%

El nivel raíz de la EDT equivale al 100% del alcance. Se descompone en 5 paquetes de segundo nivel y 9 actividades de tercer nivel, planificables y asignables a un equipo de dos personas (no incluye actividad de cierre administrativo, excluida del alcance ejecutable).

Nivel 1 (100%): Sistema de Visión por Computadora para Detección de Deterioro en Frutas y Verduras

1. Gestión y requisitos

• 1.1  Planificación, requisitos y validación del alcance

2. Datos

• 2.1  Recolección y selección de dataset

• 2.2  Etiquetado y limpieza del dataset

3. Modelo de IA

• 3.1  Diseño, entrenamiento y ajuste del modelo

• 3.2  Evaluación y validación del modelo

4. Módulo de notificaciones

• 4.1  Implementación del módulo de notificaciones

5. Integración, pruebas y entrega

• 5.1  Integración y pruebas funcionales

• 5.2  Pruebas de aceptación y documentación

• 5.3  Entrega del prototipo y cierre técnico

1.9  Diccionario de la EDT — Paquetes Críticos

Paquete 2.2: Etiquetado y Limpieza del Dataset

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Descripción Funcional | Revisar, filtrar y etiquetar imágenes de frutas y verduras, asignando estado binario (fresco, deteriorado) y eliminando duplicados o borrosas |
| Entregable Verificable | Dataset final etiquetado dividido en entrenamiento, validación y prueba, con documento de criterios |
| Criterios de Aceptación | Mín. 500 imágenes/categoría; 100% imágenes con etiqueta validada; sin duplicados ni corruptos |
| Responsable (Accountable) | Persona A (Líder/Datos ML), con apoyo de Persona B |

Paquete 3.1: Diseño, Entrenamiento y Ajuste del Modelo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Descripción Funcional | Diseñar y entrenar modelo de clasificación, ajustando hiperparámetros para maximizar desempeño |
| Entregable Verificable | Modelo entrenado, bitácora de experimentos, reporte de métricas por configuración |
| Criterios de Aceptación | Exactitud ≥ 90% validación; reporte con ≥ 3 configuraciones comparadas |
| Responsable (Accountable) | Persona A (Líder/Datos ML) |

1.10  Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad EDT | A | B | Cliente | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Planificación y requisitos | A/R | C | C | Aprueba A, ejecuta A |
| 2.1 Recolección dataset | A/R | C | I | Lidera A |
| 2.2 Etiquetado y limpieza | A | R | I | Ejecuta B bajo especificaciones |
| 3.1 Diseño y entrenamiento | A/R | C | I | Aprueba A, ejecuta A |
| 3.2 Evaluación y validación | A/R | C | I | Aprueba A, ejecuta A |
| 4.1 Módulo notificaciones | A | R | I | Especifica A, ejecuta B |
| 5.1 Integración y pruebas | A | R | C | Ejecuta B, valida cliente |
| 5.2 Pruebas aceptación | A | R | C | Ejecuta B, aprueba cliente |
| 5.3 Entrega y cierre | A | R | C | Ejecuta B, formaliza A |

Nomenclatura: R = Ejecuta  |  A = Aprueba / Accountable  |  C = Consultado  |  I = Informado

CAPÍTULO II: Planificación Temporal y Algoritmo de Red

2.1  Diagrama de Red (AON)

La red de actividades estructura las dependencias lógicas del proyecto mediante notación Activity-on-Node. El proyecto inicia con 1.1 (Planificación, 6 días) y se bifurca en dos caminos: (1) rama crítica con datos y modelo: 2.1→2.2→3.1→3.2; (2) rama paralela con notificaciones: 4.1, que posee holgura significativa. Ambas convergen en integración y cierre: 5.1→5.2→5.3.

2.2  Algoritmo Forward Pass / Backward Pass (Matriz CPM)

El algoritmo de Ruta Crítica utiliza dos pasadas para calcular tiempos tempranos y tardíos de cada actividad.

Forward Pass (Paso Adelante): Calcula ES (Early Start) y EF (Early Finish) asumiendo inicio inmediato.

Backward Pass (Paso Atrás): Calcula LS (Late Start) y LF (Late Finish) para no retrasar el proyecto.

Holguras: TS = LS − ES  (holgura total);  FS = mín(ES sucesoras) − EF  (holgura libre).

Matriz CPM Completa — Cálculos de Tiempos y Holguras

| ID | Actividad | DUR | ES | EF | LS | LF | TS | FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Planificación, requisitos y validación | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2.1 | Recolección y selección dataset | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2.2 | Etiquetado y limpieza dataset | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| 3.1 | Diseño, entrenamiento, ajuste modelo | 12 | 22 | 34 | 22 | 34 | 0 | 0 |
| 3.2 | Evaluación y validación del modelo | 4 | 34 | 38 | 34 | 38 | 0 | 0 |
| 4.1 | Implementación módulo notificaciones | 6 | 6 | 12 | 32 | 38 | 26 | 26 |
| 5.1 | Integración y pruebas funcionales | 8 | 38 | 46 | 38 | 46 | 0 | 0 |
| 5.2 | Pruebas de aceptación y documentación | 5 | 46 | 51 | 46 | 51 | 0 | 0 |
| 5.3 | Entrega del prototipo y cierre técnico | 3 | 51 | 54 | 51 | 54 | 0 | 0 |

Leyenda: ES = Inicio Temprano, EF = Fin Temprano, LS = Inicio Tardío, LF = Fin Tardío, TS = Holgura Total, FS = Holgura Libre

2.3  Ruta Crítica e Identificación de Holguras

Ruta Crítica (todas las actividades con TS = 0): 1.1 → 2.1 → 2.2 → 3.1 → 3.2 → 5.1 → 5.2 → 5.3

Duración Total del Proyecto (TE): 6 + 8 + 8 + 12 + 4 + 8 + 5 + 3 = 54 días

2.4  Análisis Fino de Holguras

Total Slack (Holgura Total): TS = LS − ES

Free Slack (Holgura Libre): FS = mín(ES sucesoras) − EF

Actividad crítica: aquella con TS = 0 (no admite retrasos sin afectar el proyecto).

| Actividad | TS (días) | FS (días) | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 0 | 0 | CRÍTICA | Inicia proyecto |
| 2.1 | 0 | 0 | CRÍTICA | Datos esenciales |
| 2.2 | 0 | 0 | CRÍTICA | Prepara entrenamiento |
| 3.1 | 0 | 0 | CRÍTICA | Modelo fundamental |
| 3.2 | 0 | 0 | CRÍTICA | Validación esencial |
| 4.1 | 26 | 26 | NO CRÍTICA | OPORTUNIDAD Resource Smoothing |
| 5.1 | 0 | 0 | CRÍTICA | Integración requerida |
| 5.2 | 0 | 0 | CRÍTICA | Aceptación cliente |
| 5.3 | 0 | 0 | CRÍTICA | Cierre proyecto |

La actividad 4.1 (Implementación módulo notificaciones) es la única con holgura. Tiene 26 días de flexibilidad sin retrasar el proyecto, permitiendo redistribución de recursos hacia tareas críticas.

2.5  Análisis de Sensibilidad

La actividad 4.1 es candidata ideal para Resource Smoothing (nivelación de recursos sin extender el proyecto). Puede desplazarse utilizando su holgura total de 26 días, permitiendo que Persona B apoye en etiquetado, documentación técnica o preparación de pruebas mientras Persona A trabaja en ruta crítica.

Persona B finaliza 4.1 alrededor del día 12 y no puede iniciar 5.1 hasta el día 38 (cuando 3.2 termina). Ventana disponible: 26 días para:

• Apoyo en 2.2 (etiquetado dataset)

• Adelanto de documentación técnica

• Preparación detallada del plan de pruebas

2.6  Estimación Probabilística PERT

Estimación de Tres Puntos — Actividades de Ruta Crítica

| ID | Actividad | a | m | b | te | σ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Planificación | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.111 |
| 2.1 | Recolección | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.111 |
| 2.2 | Etiquetado | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.111 |
| 3.1 | Entrenamiento | 11 | 12 | 13 | 12 | 0.111 |
| 3.2 | Evaluación | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.111 |
| 5.1 | Integración | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.111 |
| 5.2 | Pruebas | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.111 |
| 5.3 | Entrega | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.111 |

Leyenda: a = optimista,  m = más probable,  b = pesimista,  te = esperado,  σ² = varianza

Fórmulas PERT

Duración esperada: te = (a + 4m + b) / 6

Varianza: σ² = ((b − a) / 6)²   →   Para cada actividad: σ² = ((9 − 7) / 6)² = 0.111

Análisis Probabilístico

Actividades críticas: 8

Varianza total ruta crítica: σ²_RC = 8 × 0.111 = 0.888

Desviación estándar: σ_RC = √0.888 ≈ 0.943 días

Para fecha meta T_meta = 56 días: Z = (56 − 54) / 0.943 ≈ 2.12  →  P(Z ≤ 2.12) ≈ 98.3%

Para fecha meta T_meta = 55 días: Z = (55 − 54) / 0.943 ≈ 1.06  →  P(Z ≤ 1.06) ≈ 85.5%

Conclusión: El proyecto tiene 85% de probabilidad de cumplirse en 55 días y 98% de cumplirse en 56 días. Con 2 días de contingencia, existe confianza estadística de casi 99% para cumplir el cronograma.

2.7  Programación y Nivelación de Recursos Físicos

Perfiles y Capacidades

Persona A — Líder / Datos y ML

Capacidad: 1.0 FTE (40 horas/semana)

Responsabilidades: Planificación, gestión de datos, diseño/entrenamiento del modelo, evaluación.

Persona B — Desarrollo / QA / Integración

Capacidad: 1.0 FTE (40 horas/semana)

Responsabilidades: Etiquetado de datos, módulo de notificaciones, integración, pruebas.

Cliente (CLI): Actor externo, no consume capacidad operativa. Rol: revisión, aprobación y validación.

Matriz de Asignación de Recursos

| Perfil | Actividades | Período | Carga | Sobreasignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persona A | 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3 | 0–54 días | 1.0 FTE | No |
| Persona B | 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 | 6–54 días | 0.56 FTE | No |

Persona B utiliza 0.56 FTE del total disponible. La ventana libre de 26 días (días 12–38) es aprovechable para resource smoothing en actividades críticas sin retrasar el proyecto.

CAPÍTULO III: Formulación Económica, FinOps y Presupuesto

La estimación de costos se realiza mediante un método bottom-up, partiendo del desglose de actividades de la EDT (Capítulo I), tarifas reales de mano de obra y adquisiciones directas de hardware y herramientas. Nota: la actividad de cierre administrativo prevista originalmente como paquete 1.2 se elimina del alcance ejecutable del proyecto y, por lo tanto, no se contabiliza en ninguno de los cálculos de este capítulo; la EDT vigente contempla 9 actividades y 54 días de duración, consistente con los Capítulos I y II.

3.1  Estimación de Costos Bottom-Up por Paquete de Trabajo

Dedicación real: 7 horas/semana por persona (equivalente a 1 hora efectiva por día calendario). Tarifa única: $130.00 MXN/hora para ambos roles.

| Paquete EDT | Duración (d) | Horas | Responsable | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Planificación, requisitos y validación | 6 | 6 | Persona A | $780.00 |
| 2.1 Recolección y selección de dataset | 8 | 8 | Persona A | $1,040.00 |
| 2.2 Etiquetado y limpieza del dataset | 8 | 8 | Persona A | $1,040.00 |
| 3.1 Diseño, entrenamiento y ajuste del modelo | 12 | 12 | Persona A | $1,560.00 |
| 3.2 Evaluación y validación del modelo | 4 | 4 | Persona A | $520.00 |
| 4.1 Implementación del módulo de notificaciones | 6 | 6 | Persona B | $780.00 |
| 5.1 Integración y pruebas funcionales | 8 | 8 | Persona B | $1,040.00 |
| 5.2 Pruebas de aceptación y documentación | 5 | 5 | Persona B | $650.00 |
| 5.3 Entrega del prototipo y cierre técnico | 3 | 3 | Persona B | $390.00 |
| Total (54 días de duración CPM) | 54 | 60 | — | $7,800.00 |

Nota: la duración total de 54 días corresponde a la ruta crítica 1.1 → 2.1 → 2.2 → 3.1 → 3.2 → 5.1 → 5.2 → 5.3 (la actividad 4.1 corre en paralelo con holgura). No se suman los días de las 9 actividades porque 4.1 no forma parte de la ruta crítica.

Asignación de roles de especialidad

| WP | Rol principal | Horas | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 – 3.2 (Data / MLOps) | Persona A | 38 | $4,940.00 |
| 4.1 – 5.3 (Full-Stack / Edge / QA) | Persona B | 22 | $2,860.00 |
| Total mano de obra directa |  | 60 | $7,800.00 |

Nota sobre tarifas: la tarifa de $130.00 MXN/hora es realista para developers junior en México. Por la naturaleza académica del proyecto se registra como costo contable, pero no se genera pago en efectivo.

3.2  Clasificación CAPEX/OPEX

Adquisición directa de hardware, servicios cloud y licencias, aplicable durante las 9 actividades de la EDT:

| Concepto | Tipo | Subtotal (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Webcam de pruebas (USB 720p) | CAPEX / Inversión Fija | $400.00 |
| Google Colab (entrenamiento GPU, 1 mes) | Servicio cloud / OPEX | $220.00 |
| Licencias de desarrollo (Python, PyTorch, OpenCV, VS Code) | Licencias (open-source) | $0.00 |
| Total adquisiciones directas |  | $620.00 |

Costo Directo Total (Cdirecto): mano de obra $7,800.00 + hardware/herramientas $620.00 = $8,420.00 MXN.

3.3  Reservas de Contingencia y de Gestión

Reservas construidas siguiendo la metodología PMBOK (7ma Ed.), a partir de la matriz de riesgos del proyecto:

| Riesgo identificado | Prob. | Impacto | Reserva asociada |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset insuficiente o mal etiquetado | 0.40 | 0.30 | Contingencia |
| Deriva del modelo (model drift) | 0.30 | 0.25 | Contingencia |
| Retraso por integración edge | 0.25 | 0.20 | Contingencia |
| Falla de hardware local | 0.15 | 0.10 | Contingencia |
| Cambios de alcance no previstos | 0.20 | 0.35 | Gestión |

Reserva de Contingencia (12%): riesgos conocidos-inciertos (known-unknowns). Reserva de Gestión (7%): trabajo imprevisto dentro del alcance (unknown-unknowns).

| Rubro | Cálculo | Monto (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Costo Directo (Cdirecto) | Secciones 3.1–3.2 | $8,420.00 |
| Reserva de Contingencia | 12% de Cdirecto | $1,010.40 |
| Línea Base de Costos (LBC) | Cdirecto + Contingencia | $9,430.40 |
| Reserva de Gestión | 7% de la LBC | $660.13 |
| Presupuesto Total Autorizado | LBC + Reserva de Gestión | $10,090.53 |

Definición clave: el Presupuesto Total Autorizado ($10,090.53 MXN) es exclusivamente el costo de construir el prototipo durante las 9 actividades de la EDT (54 días). Es distinto de la Inversión Inicial (sección 3.7), que corresponde al capital para lanzar el sistema como piloto comercial.

3.4  Línea Base de Costos (S-Curve)

Costo acumulado del Costo Directo Total ($8,420.00 MXN) conforme avanza la ruta crítica del proyecto:

| Día | Actividad completada | Costo acumulado (MXN) | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.1 Planificación (+ webcam CAPEX) | $1,180.00 | 14.0% |
| 12 | + 4.1 Notificaciones (rama paralela) | $1,960.00 | 23.3% |
| 14 | + 2.1 Recolección de dataset | $3,000.00 | 35.6% |
| 22 | + 2.2 Etiquetado de dataset | $4,040.00 | 48.0% |
| 34 | + 3.1 Entrenamiento (+ Google Colab) | $5,820.00 | 69.1% |
| 38 | + 3.2 Evaluación del modelo | $6,340.00 | 75.3% |
| 46 | + 5.1 Integración y pruebas | $7,380.00 | 87.7% |
| 51 | + 5.2 Pruebas de aceptación | $8,030.00 | 95.4% |
| 54 | + 5.3 Entrega — Proyecto completo | $8,420.00 | 100% |

Patrón S-Curve: arranque moderado (14–23%) impulsado por el CAPEX inicial, aceleración en la fase de datos y modelo (36–75%), y cierre rápido en integración y entrega (88–100%).

3.5  Estrategia Cloud FinOps e Imputación por Tagging

La arquitectura ejecuta inferencia local (edge, en el hardware de cada tienda) y entrenamiento puntual en la nube (Google Colab). Durante el desarrollo el costo de nube es de $220.00/mes; durante la operación, la inferencia diaria tiene costo de nube cero porque corre localmente en la tienda; el reentrenamiento periódico cuesta $220.00 MXN por ciclo, cada 6 meses, compartido entre todas las tiendas. Esta decisión de arquitectura es la optimización de costos más relevante del proyecto: ejecutar la inferencia en la nube habría implicado un costo aproximadamente 502 veces mayor por imagen.

Convención de etiquetado (Tagging Strategy)

| Tag | Ejemplo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Project | vision-frutas-verdura | Agrupar costos por proyecto |
| Environment | dev / prod | Separar desarrollo y producción |
| Owner | zahir / cristian | Responsable del recurso |
| CostCenter | UPIIT-IA-7 | Centro de costo académico |
| Service | training / inference | Identificar servicio |
| StoreID | store-01 | Costo por tienda, si aplica |
| ModelVersion | v1.0 | Trazar versión del modelo |

| Concepto | Costo (MXN) |
| --- | --- |
| Entrenamiento inicial (Google Colab, incluido en 3.1–3.2) | $220.00 |
| Reentrenamiento periódico (cada 6 meses) | $220.00 / ciclo |
| Costo anual de nube (2 ciclos/año, compartido) | $440.00 / año |
| Promedio mensual equivalente | $36.67 / mes |

3.6  Métricas de Unit Economics

El costo unitario relevante no es el de inferencia en la nube (porque esta corre localmente), sino el costo de entrenamiento amortizado entre las imágenes clasificadas antes del siguiente reentrenamiento.

Escenario de operación (año 1 en adelante): 5 tiendas × 50,000 imágenes/mes × 12 meses = 3,000,000 imágenes/año.

Costo unitario de nube: $440.00 / 3,000,000 ≈ $0.00015 MXN por imagen.

Comparación de referencia: si la inferencia se hubiera ejecutado en cloud GPU bajo demanda (~$9.47 MXN/hora), el costo habría sido de aproximadamente $0.076 MXN/imagen. La arquitectura edge genera un ahorro de ~502× en costo unitario.

3.7  Presupuesto de Inversión Inicial (I₀) y Capital de Trabajo

La Inversión Inicial (I₀) agrupa los recursos financieros necesarios en t=0 para lanzar la operación comercial en 5 tiendas piloto, una vez terminado el desarrollo del prototipo. Es distinta del Presupuesto Total Autorizado (sección 3.3). El Capital de Trabajo cubre 3 meses de operación continua frente a desfases de liquidez.

| Rubro | Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Inversión Fija (CAPEX) | Webcam por tienda ($400 × 1) | $400.00 |
| Inversión Diferida | Sin costo — licencias de desarrollo gratuitas | $0.00 |
| Capital de Trabajo | Operación local ($300×5 tiendas) + soporte A/B año 1 ($2,251.60) + reentrenamiento prorrateado ($36.67), 3 meses | $11,364.80 |
| Inversión Inicial (I₀) | CAPEX + Diferida + Capital de Trabajo | $11,764.80 |

Nota: el Capital de Trabajo es el rubro dominante porque, según Baca Urbina, es donde con más frecuencia los proyectos de software se quedan sin liquidez: el desfase entre el gasto de operación y el cobro de suscripciones a las tiendas cliente.

3.8  Proyección de Flujo de Caja Neto a 3 Años

Modelo de negocio: suscripción mensual plana de $1,000.00 MXN por tienda cliente, con crecimiento conservador de duplicación anual (Año 1 = 5, Año 2 = 10, Año 3 = 20 tiendas).

| Año | Tiendas | Soporte | Tarifa / Sueldo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | A y B (autogestión) | 4 h/semana combinadas @ $130/h |
| 2 | 10 | A y B (autogestión) | 8 h/semana combinadas @ $130/h |
| 3 | 20 | Tercero contratado | $8,000.00 MXN/mes fijo |

Depreciación anual (CAPEX $400.00 / 3 años, límite SAT 33%/año): $133.33 MXN.

| Concepto (MXN) | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos por suscripción | 0 | 60,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 |
| (-) OPEX | 0 | (45,459.20) | (90,478.40) | (168,440.00) |
| (-) Depreciación | 0 | (133.33) | (133.33) | (133.33) |
| Utilidad Antes de Impuestos | 0 | 14,407.47 | 29,388.27 | 71,426.67 |
| ISR (30%) | 0 | (4,322.24) | (8,816.48) | (21,428.00) |
| Utilidad Neta | 0 | 10,085.23 | 20,571.79 | 49,998.67 |
| + Depreciación (no efectivo) | 0 | 133.33 | 133.33 | 133.33 |
| Inversión Inicial (I₀) | (11,764.80) | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Neto (FCN) | (11,764.80) | 10,218.56 | 20,705.12 | 50,132.00 |

Evaluación financiera: VAN y TIR

VAN descontado a la TREMA del 15%: −$11,764.80 + $8,877.01 + $15,663.90 + $32,963.44 = $45,739.55 MXN. El VAN positivo indica que el proyecto crea valor por encima de la TREMA exigida.

TIR ≈ 136.99%, muy por encima de la TREMA del 15%, lo que indica viabilidad bajo los supuestos usados. Esta TIR resulta elevada porque la Inversión Inicial es baja frente a los ingresos, la arquitectura edge no incurre en costos cloud crecientes con la escala, y el OPEX crece sub-linealmente respecto a los ingresos.

Resumen ejecutivo de viabilidad financiera

| Métrica | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto Total Autorizado | $10,090.53 MXN | Costo de construir el prototipo |
| Inversión Inicial (I₀) | $11,764.80 MXN | Capital para lanzar en 5 tiendas |
| Punto de equilibrio operativo | 1.3 años | Flujo acumulado > 0 |
| VAN (TREMA 15%) | $45,739.55 MXN | Creación de valor confirmada |
| TIR | 136.99% | Rentabilidad muy por encima del mínimo |
| Payback period descontado | ~1.2 años | Recuperación de inversión rápida |

CAPÍTULO IV: Auditoría de IA Generativa — Protocolo P-R-E-V

4.1  Petición (P) — Registro de Prompts

Petición P-001: Cálculo de Ruta Crítica

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Modelo: Claude 3.5 Sonnet

Objetivo: Calcular ruta crítica usando CPM con 10 actividades

Prompt: "Con las siguientes 10 actividades, duraciones y dependencias, calcula la ruta crítica usando CPM. Muestra ES, EF, LS, LF, holgura total y holgura libre."

Petición P-002: Requisitos No Funcionales

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Modelo: Claude 3.5 Sonnet

Objetivo: Generar RNF con protocolo P-R-E-V

Prompt: "Genera 4 requisitos no funcionales para sistema de visión de frutas. Incluye desempeño, disponibilidad y escalabilidad. Aplica protocolo P-R-E-V."

Petición P-003: Presupuesto Bottom-Up

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Modelo: Claude 3.5 Sonnet

Objetivo: Estimar costo total con clasificación CAPEX/OPEX

Prompt: "Estima costo total proyecto: 54 días, Persona A S600/día, Persona B S400/día. Incluye herramientas, contingencias y ROI. Merma evitada: S180,000 anuales."

4.2  Revisión y Evaluación (R-E) — Errores Identificados

Error R-E-001: Cálculo de LF en Actividad 4.1

Descripción: IA calculó LF usando ES sucesoras en lugar de LF = mín(LS sucesoras).

Impacto: Holgura incorrecta (TS reportado 0 en lugar de 26), actividad clasificada erróneamente como crítica.

Corrección: LF_4.1 = 38 (debe terminar cuando empieza integración). TS_4.1 = 32 − 6 = 26 días.

Estado: CORREGIDO Y VERIFICADO ✓

Decisión D-002: Exclusión de la Actividad de Cierre Administrativo

Descripción: El equipo determinó que la actividad de cierre administrativo (propuesta originalmente como paquete 1.2) no se ejecutará dentro del alcance del proyecto.

Impacto: Se elimina el paquete de trabajo, sus 3 días y sus $390.00 MXN de costo de mano de obra del presupuesto; la EDT queda en 9 actividades con 54 días de duración (ruta crítica 1.1 → 2.1 → 2.2 → 3.1 → 3.2 → 5.1 → 5.2 → 5.3).

Corrección: Se actualizaron el Capítulo I (EDT y diccionario), el Capítulo II (matriz CPM) y el Capítulo III (presupuesto, reservas e Inversión Inicial) para reflejar el alcance vigente de 9 actividades sin cierre administrativo.

Estado: CORREGIDO Y VERIFICADO ✓

Error R-E-003: Sobreespecificación de Roles RACI

Descripción: IA propuso 6 roles distintos cuando el proyecto tiene 2 personas.

Impacto: Ambigüedad, desalineamiento con realidad operativa.

Corrección: Reducir a 3 roles: Persona A (Líder/ML), Persona B (Desarrollo/QA), Cliente.

Estado: CORREGIDO Y VERIFICADO ✓

Error R-E-004: FS Incorrecto en Terminales

Descripción: IA calculó FS = TS en actividades terminales, cuando FS = 0.

Impacto: Holgura libre mal cuantificada.

Corrección: FS_terminales = 0 por definición.

Estado: CORREGIDO Y VERIFICADO ✓

4.3  Verificación (V) — Cálculos Independientes

Verificación V-001: Duración Total

Cálculo manual: 6 + 8 + 8 + 12 + 4 + 8 + 5 + 3 = 54 días

Resultado documento: 54 días

Estado: ✓ CONFIRMADO

Verificación V-002: Holgura Actividad 4.1

Cálculo manual: ES = 6, EF = 12, LS = 32, LF = 38  →  TS = 32 − 6 = 26 días  |  FS = 38 − 12 = 26 días

Resultado documento: TS = 26, FS = 26

Estado: ✓ CONFIRMADO

Verificación V-003: PERT y Z-Score

Cálculo manual: σ²_RC = 8 × 0.111 = 0.888  →  σ = 0.943 días  |  Z(56) = 2/0.943 = 2.12 → 98.3%  |  Z(55) = 1/0.943 = 1.06 → 85.5%

Resultado documento: 98.3% y 85.5%

Estado: ✓ CONFIRMADO

Verificación V-004: Economía

Cálculo manual: Presupuesto Total Autorizado: $10,090.53 MXN  |  Inversión Inicial (I₀): $11,764.80 MXN  |  Flujo Año 1: $10,218.56 MXN  |  VAN (TREMA 15%): $45,739.55 MXN  |  TIR: 136.99%  |  Payback: ~1.2 años

Resultado documento: Todos los indicadores coinciden

Estado: ✓ TODO CONFIRMADO

4.4  Resumen Ejecutivo y Certificación Final

Protocolo P-R-E-V Completado

Fase P: 3 peticiones documentadas con contexto y objetivo  ✓

Fase R-E: 4 errores identificados y corregidos  ✓

Fase V: 4 verificaciones independientes completadas  ✓

Errores identificados: 4

Errores corregidos: 4 (100%)

Cálculos verificados: 4 de 4 confirmados

Estado final: DOCUMENTO APROBADO PARA PRESENTACIÓN

Firmas:

Sánchez Pertupe Zahir — Auditor

Leal Rivera Cristian — Auditor

Fecha: 21 de septiembre de 2026

Conclusiones

Se ha completado la Memoria Técnica Extensa del proyecto de visión por computadora para detección de deterioro en frutas y verduras. El documento sistematiza la formulación, planificación, evaluación económica y auditoría de IA generativa bajo protocolo P-R-E-V.

El proyecto demuestra viabilidad en cuatro dimensiones:

(1) Técnica: alcance bien delimitado, requisitos trazables, EDT con Regla del 100%.

(2) Temporal: 54 días con 85–98% de probabilidad de cumplimiento según PERT.

(3) Económica: Presupuesto Total Autorizado de $10,090.53 MXN, Inversión Inicial de $11,764.80 MXN, VAN de $45,739.55 MXN y TIR de 136.99% a 3 años.

(4) Riesgo IA: Protocolo P-R-E-V ejecutado con 4 errores corregidos y 4 verificaciones confirmadas.